## ETOMO_OBS_Drop_Plan
SITE | LAT | LON | REL | SENSOR | LOGGER | CF | DEPTH | SYNCH | TAG | DRIFT | SETTINGS | COMMENT
W1 | 47.5553 | -128.8254
W2 | 47.6448 | -128.8125
W3 | 47.7344 | -128.7996
W4 | 47.8239 | -128.7867
W5 | 47.9134 | -128.7739
W6 | 48.0029 | -128.761
S13 | 48.0537 | -128.8482 | 33 | x3-52 | 75 | 26 | 2449 | 2009:238:07:09:00 |  |  | 4ch/200hz
S34 | 48.022 | -128.9486 | 74 | 2008-021 | 93 | 2008-535 | 2273 | 2009:238:06:21:00 |  |  | 4ch/200hz
S40 | 48.0101 | -129.0035 | 103 | x3-28 | 89 | 48 | 2260 | 2009:238:05:17:00 |  |  | 4ch/200hz
S47 | 47.9994 | -129.0649 | 100 | x3-41 | 90 | 08-545 | 2174 | 2009:238:03:44:00 |  |  | 4ch/200hz
S55 | 48.0317 | -129.1061 | 92 | NA | 139 | 2008-539 | 2362 | 2009:238:03:33:00 |  |  | 4ch/200hz
S48 | 48.0423 | -129.0447 | 14 | 07-04o | 32 | 2008-551 | 2288 | 2009:238:09:29:00 |  |  | 4ch/200hz
S56 | 48.0746 | -129.0859 | 102 | 2008-13 | 13 | 2008-522 | 2479 | 2009:238:10:08:00 |  |  | 4ch/200hz
S49 | 48.0852 | -129.0245 | 107 | 2007-020 | 56 | 2008-536 | 2467 | 2009:238:09:14:00 |  |  | 4ch/200hz
S41 | 48.053 | -128.9833 | 44 | 08-002 | 1 | 2008-544 | 2324 | 2009:238:08:53:00 |  |  | 4ch/200hz
W35 | 48.0823 | -128.8991
W7 | 48.0925 | -128.7481
W8 | 48.182 | -128.7352
W9 | 48.2715 | -128.7223
W10 | 48.361 | -128.7095
S14 | 48.2328 | -128.8224 | 61 | 11 | 94 | 2007-43 | 2502 | 2009:236:13:56:00 |  |  | 4ch/200hz
S36 | 48.1467 | -128.8688 | 34 | 2007-16 | 19 | 8024 | 2513 | 2009:236:14:17:00 |  |  | 4ch/200hz
S50 | 48.1388 | -128.9992 | 101 | 2007-23 | 92 | 8102 | 2647 | 2009:236:15:43:00 |  |  | 4ch/200hz
S51 | 48.2032 | -128.9689 | 104 | 2007-27 | 11 | 2008-542 | 2682 | 2009:236:15:55:00 |  |  | 4ch/200hz
S64 | 48.243 | -129.0347 | 73 | 819 | 14 | 2008-520 | 2541 | 2009:236:16:33:00 |  |  | 4ch/200hz
S63 | 48.1926 | -129.0866 | 21 | 2007-17 | 38 | 2008-519 | 2573 | 2009:236:17:16:00 |  |  | 4ch/200hz
S62 | 48.1283 | -129.1169 | 77 | 51 | 87 | 2008-573 | 2592 | 2009:236:17:59:00 |  |  | 4ch/200hz
S61 | 48.064 | -129.1472 | 66 | 2007-33 | 73 | 2008-528 | 2415 | 2009:236:18:32:00 |  |  | 4ch/200hz
S54 | 47.9888 | -129.1263 | 31 | x3-013 | 61 | 2008-667 | 2333 | 2009:236:19:33:00 |  |  | 4ch/200hz
S53 | 47.9459 | -129.1465 | 58 | 2007-018 | 141 | 2008-510 | 2414 | 2009:236:20:20:00 |  |  | 4ch/200hz
S59 | 47.9353 | -129.2078 | 25 | 2007-041 | 85 | 2008-533 | 2193 | 2009:236:21:14:00 |  |  | 4ch/200hz
S52 | 47.903 | -129.1667 | 80 | x3-050 | 10 | 2008-541 | 2478 | 2009:236:22:23:00 |  |  | 4ch/200hz
W58 | 47.871 | -129.2381
S16 | 47.9016 | -129.3014 | 29 | 8011 | 77 | 2008-500 | 2570 | 2009:236:23:04:00 |  |  | 4ch/200hz
W23 | 47.9531 | -129.389
W22 | 47.8635 | -129.4019
W21 | 47.774 | -129.4148
W20 | 47.6666 | -129.4302
W19 | 47.595 | -129.4405
S15 | 47.7232 | -129.3276 | 114 | 08-004 | 86 | 08-104 | 2756 | 2009:237:05:52:00 |  |  | 4ch/200hz | Colocated Test Site
S15A | 47.7234 | -129.3257 | 96 | 2007-015 | 47 | 08-100 | 2752 | 2009:237:06:41:00 |  |  | 3ch/100hz | Internal Geospace
S15B | 47.7226 | -129.3266 | 87 | 08-007 | 24 | 2008-695 | 2752 | 2009:237:09:39:00 |  |  | 3ch/100hz | External Geospace
S15C | 47.7235 | -129.3275 | 59 | 3 | 39 | 2007-41 | 2745 | 2009:237:09:28:00 |  |  | 3ch/200hz | External L28
S57 | 47.8066 | -129.2684 | 24 | x3-3 | 2 | 19 | 2299 | 2009:237:11:37:00 |  |  | 4ch/200hz
S42 | 47.7528 | -129.181 | 105 | 818 | 29 | 8026 | 2645 | 2009:237:12:31:00 |  |  | 4ch/200hz
S29 | 47.6963 | -129.0809 | 11 | x3-1 | 60 | 8006 | 2605 | 2009:237:12:55:00 |  |  | 4ch/200hz
S11 | 47.6956 | -128.8997 | 62 | 2007-030 | 7 | 8039 | 2544 | 2009:237:13:10:00 |  |  | 4ch/200hz
S30 | 47.7607 | -129.0506 | 23 | 8010 | 27 | 8035 | 2655 | 2009:237:14:05:00 |  |  | 4ch/200hz
S43 | 47.8172 | -129.1507 | 85 | x3-44 | 95 | 27 | 2500 | 2009:237:15:06:00 |  |  | 4ch/200hz
S44 | 47.8708 | -129.1255 | 108 | 2007-034 | 17 | 16 | 2374 | 2009:237:16:12:00 |  |  | 4ch/200hz
S45 | 47.9137 | -129.1053 | 71 | 2007-028 | 20 | 2008-516 | 2215 | 2009:237:17:42:00 |  |  | 4ch/200hz
S37 | 47.8814 | -129.0641 | 47 | 2007 | 137 | 2008-203 | 2274 | 2009:237:18:37:00 |  |  | 4ch/200hz
S31 | 47.8223 | -129.0075 | 97 | x3-6 | 40 | 2008-543 | 2648 | 2009:237:19:22:00 |  |  | 4ch/200hz
S12 | 47.8747 | -128.8739 | 57 | 2000-039 | 56 | 2008-536 | 2460 | 2009:237:20:00:00 |  |  | 4ch/200hz
S32 | 47.892 | -129.0028 | 55 | 2007-037 | 140 | 2008-527 | 2571 | 2009:237:20:47:00 |  |  | 4ch/200hz
S38 | 47.9243 | -129.0439 | 98 | 820 | 25 | 2008-517 | 2391 | 2009:237:21:45:00 |  |  | 4ch/200hz
S33 | 47.9537 | -128.9597 | 94 | 07-026 | 138 | 2008-525 | 2414 | 2009:237:22:50:00 |  |  | 4ch/200hz
S39 | 47.9672 | -129.0237 | 30 | 2007-025 | 78 | 2008-546 | 2318 | 2009:238:00:02:00 |  |  | 4ch/200hz
S46 | 47.9566 | -129.0851 | 28 | x3-26 | 88 | 2008-530 | 2102 | 2009:238:00:47:00 |  |  | 4ch/200hz | Colocated Test Site
S46A | 47.9575 | -129.0841 | 91 | 2008-5 | 57 | 08-007 | 2102 | 2009:238:01:20:00 |  |  | 3ch/100hz | Internal Geospace
W60 | 47.9996 | -129.1775
S17 | 48.0813 | -129.2761 | 49 | 2008-12 | 136 | 2008-549 | 2376 | 2009:238:10:47:00 |  |  | 4ch/200hz
W24 | 48.0426 | -129.3761
W25 | 48.1321 | -129.3633
W26 | 48.2216 | -129.3504
S18 | 48.2425 | -129.2529 | 2 | 12 | 21 | 2008-518 | 2440 | 2009:238:14:53:00 |  |  | 4ch/200hz
W27 | 48.295 | -129.3668
W28 | 48.4322 | -129.2526

## FinalResults
Site | Drop Latitude | Drop Longitude | Depth | Recovery Latitude | Recovery Longitude | Release Time | Recovery Time
S11 | 47 41.73861 N | 128 54.04586 W | 2544 | 47 41.622200 N | 128 53.959450 W | 2009:08:25:16:00 | 2009:09:16:11:44
S12 | 47 52.46134 N | 128 52.37004 W | 2460 | 47 52.525317 N | 128 52.579783 W | 2009:08:25:22:32 | 2009:09:16:14:19
S13 | 48 02.12923 N | 128 50.98523 W | 2449 | 48 02.129083 N | 128 51.039800 W | 2009:08:26:08:17 | 2009:09:12:14:29
S14 | 48 14.00140 N | 128 49.30800 W | 2502 | 48 13.986817 N | 128 49.450233 W | 2009:08:24:15:21 | 2009:09:13:01:51
S15 | 47 43.38821 N | 129 19.59672 W | 2756 | 47 43.350067 N | 129 19.643733 W | 2009:08:25:08:52 | 2009:09:14:11:49
S15A | 47 43.41062 N | 129 19.52474 W | 2752 | 47 43.398517 N | 129 19.644067 W | 2009:08:25:09:20 | 2009:09:14:12:55
S15B | 47 43.35243 N | 129 19.60237 W | 2752 | 47 43.380517 N | 129 19.738267 W | 2009:08:25:10:22 | 2009:09:14:14:08
S15C | 47 43.40657 N | 129 19.64909 W | 2745 | 47 43.498717 N | 129 19.868467 W | 2009:08:25:10:53 | 2009:09:14:15:25
S16 | 47 54.08718 N | 129 18.04265 W | 2570 | 47 54.219267 N | 129 18.213467 W | 2009:08:25:02:35 | 2009:09:15:03:07
S17 | 48 04.89427 N | 129 16.48532 W | 2376 | 48 04.983700 N | 129 16.576760 W | 2009:08:26:12:46 | 2009:09:12:03:22
S18 | 48 14.58867 N | 129 15.19068 W | 2440 | 48 14.509280 N | 129 15.207510 W | 2009:08:26:16:34 | 2009:09:11:20:05
S29 | 47 41.80999 N | 129 04.91044 W | 2605 | 47 41.759933 N | 129 04.899583 W | 2009:08:25:14:50 | 2009:09:14:06:37
S30 | 47 45.62915 N | 129 02.97264 W | 2655 | 47 45.646333 N | 129 03.104467 W | 2009:08:25:17:21 | 2009:09:14:02:53
S31 | 47 49.29535 N | 129 00.31973 W | 2648 | 47 49.422500 N | 129 00.540833 W | 2009:08:25:21:24 | 2009:09:14:04:35
S32 | 47 53.53773 N | 129 00.21363 W | 2571 | 47 53.430970 N | 129 00.465770 W | 2009:08:25:23:39 | 2009:09:16:16:05
S33 | 47 57.22059 N | 128 57.65353 W | 2414 | 47 57.291583 N | 128 57.615833 W | 2009:08:26:01:05 | 2009:09:16:21:41
S34 | 48 01.31107 N | 128 56.83274 W | 2273 | 48 01.332850 N | 128 56.596200 W | 2009:08:26:07:24 | 2009:09:16:23:09
S36 | 48 08.83974 N | 128 52.10783 W | 2513 | 48 08.722050 N | 128 52.371467 W | 2009:08:24:16:17 | 2009:09:13:03:55
S37 | 47 52.84704 N | 129 03.76075 W | 2274 | 47 53.430967 N | 129 00.465767 W | 2009:08:25:20:28 | 2009:09:16:17:22
S38 | 47 55.32526 N | 129 02.97762 W | 2391 | 47 55.474883 N | 129 02.971150 W | 2009:08:26:00:19 | 2009:09:16:20:06
S39 | 47 58.29615 N | 129 01.23119 W | 2318 | 47 58.386800 N | 129 01.453800 W | 2009:08:26:01:53 | 2009:09:15:10:16
S40 | 48 00.59679 N | 129 00.13217 W | 2260 | 48 00.638683 N | 129 00.140717 W | 2009:08:26:06:43 | 2009:09:15:13:17
S41 | 48 03.18038 N | 128 58.93077 W | 2324 | 48 03.189750 N | 128 59.031767 W | 2009:08:26:09:51 | 2009:09:12:11:56
S42 | 47 45.17817 N | 129 10.91783 W | 2645 | 47 45.072600 N | 129 10.902567 W | 2009:08:25:13:49 | 2009:09:14:08:25
S43 | 47 49.01250 N | 129 08.97614 W | 2500 | 47 48.987483 N | 129 09.138483 W | 2009:08:25:18:19 | 2009:09:14:01:03
S44 | 47 52.20218 N | 129 07.48130 W | 2374 | 47 52.163600 N | 129 07.603367 W | 2009:08:25:19:03 | 2009:09:13:23:24
S45 | 47 54.78100 N | 129 06.27977 W | 2215 | 47 54.990517 N | 129 06.337183 W | 2009:08:25:19:39 | 2009:09:16:18:43
S46 | 47 57.39272 N | 129 05.02847 W | 2102 | 47 57.411783 N | 129 05.199750 W | 2009:08:26:02:40 | 2009:09:15:06:49
S46A | 47 57.44914 N | 129 05.03414 W | 2102 | 47 57.462200 N | 129 05.179483 W | 2009:08:26:03:06 | 2009:09:15:07:52
S47 | 47 59.96273 N | 129 03.81924 W | 2174 | 48 00.021950 N | 129 03.868150 W | 2009:08:26:05:49 | 2009:09:15:11:42
S48 | 48 02.51856 N | 129 02.63077 W | 2288 | 48 02.417467 N | 129 02.265617 W | 2009:08:26:11:04 | 2009:09:12:08:56
S49 | 48 05.08815 N | 129 01.41445 W | 2467 | 48 05.095467 N | 129 01.449167 W | 2009:08:26:10:26 | 2009:09:12:10:25
S50 | 48 08.36898 N | 128 59.90485 W | 2647 | 48 08.315750 N | 128 59.973050 W | 2009:08:24:17:02 | 2009:09:13:05:45
S51 | 48 12.22536 N | 128 58.08455 W | 2682 | 48 12.191117 N | 128 58.165367 W | 2009:08:24:17:42 | 2009:09:13:07:31
S52 | 47 54.21566 N | 129 09.84637 W | 2478 | 47 54.178170 N | 129 09.971600 W | 2009:08:25:00:13 | 2009:09:13:20:27
S53 | 47 56.76406 N | 129 08.71481 W | 2414 | 47 56.759533 N | 129 08.801167 W | 2009:08:24:22:44 | 2009:09:13:17:53
S54 | 47 59.28250 N | 129 07.58091 W | 2333 | 47 59.545783 N | 129 07.865800 W | 2009:08:24:22:06 | 2009:09:15:05:16
S55 | 48 01.89997 N | 129 06.28646 W | 2362 | 48 01.837167 N | 129 06.329350 W | 2009:08:26:04:57 | 2009:09:13:14:43
S56 | 48 04.44134 N | 129 05.12844 W | 2479 | 48 04.411683 N | 129 05.094817 W | 2009:08:26:11:36 | 2009:09:12:06:51
S57 | 47 48.40547 N | 129 16.04280 W | 2299 | 47 48.324800 N | 129 16.084500 W | 2009:08:25:12:32 | 2009:09:14:10:04
S59 | 47 56.10572 N | 129 12.39876 W | 2193 | 47 56.098000 N | 129 12.539283 W | 2009:08:24:23:26 | 2009:09:13:19:11
S61 | 48 03.85763 N | 129 08.78015 W | 2415 | 48 04.052800 N | 129 08.736500 W | 2009:08:24:20:56 | 2009:09:12:05:21
S62 | 48 07.74572 N | 129 06.97860 W | 2592 | 48 07.772717 N | 129 07.114667 W | 2009:08:24:20:00 | 2009:09:13:12:51
S63 | 48 11.61471 N | 129 05.16429 W | 2573 | 48 11.620917 N | 129 05.281350 W | 2009:08:24:19:15 | 2009:09:13:10:45
S64 | 48 14.61626 N | 129 02.03926 W | 2541 | 48 14.575117 N | 129 02.116550 W | 2009:08:24:18:17 | 2009:09:13:09:13
W01 | 47 33.31784 N | 128 49.47657 W | 2647 | 47 38.631967 N | 128 49.377033 W | 2009:08:24:06:09 | 2009:09:16:00:34
W02 | 47 38.68668 N | 128 48.69643 W | 2646 | 47 33.365733 N | 128 49.504400 W | 2009:08:24:07:10 | 2009:09:16:09:29
W03 | 47 44.07897 N | 128 47.91934 W | 2652 | 47 44.127783 N | 128 47.856483 W | 2009:08:24:08:02 | 2009:09:15:21:52
W04 | 47 49.41813 N | 128 47.14577 W | 2583 | 47 49.582167 N | 128 47.285283 W | 2009:08:24:08:50 | 2009:09:15:19:39
W05 | 47 54.80444 N | 128 46.35851 W | 2615 | 47 54.895950 N | 128 46.417750 W | 2009:08:24:09:36 | 2009:09:15:17:34
W06 | 48 00.19007 N | 128 45.60846 W | 2582 | 48 00.417683 N | 128 45.702767 W | 2009:08:24:10:25 | 2009:09:15:15:40
W07 | 48 05.53431 N | 128 44.81857 W | 2571 | 48 05.623133 N | 128 44.973183 W | 2009:08:24:11:21 | 2009:09:12:18:06
W08 | 48 10.91948 N | 128 44.06143 W | 2546 | 48 10.967017 N | 128 44.099983 W | 2009:08:24:12:14 | 2009:09:12:19:45
W09 | 48 16.32075 N | 128 43.28913 W | 2502 | 48 16.355017 N | 128 43.311567 W | 2009:08:24:13:07 | 2009:09:12:21:57
W10 | 48 21.66707 N | 128 42.48421 W | 2480 | 48 21.618767 N | 128 42.555150 W | 2009:08:24:14:00 | 2009:09:12:23:41
W19 | 47 35.68593 N | 129 26.41881 W | 2626 | 47 35.799550 N | 129 26.508983 W | 2009:08:25:07:22 | 2009:09:14:17:29
W20 | 47 40.02733 N | 129 25.71395 W | 2421 | 47 40.197767 N | 129 25.908117 W | 2009:08:25:06:27 | 2009:09:14:19:26
W21 | 47 46.45950 N | 129 24.84202 W | 2465 | 47 46.764833 N | 129 24.862750 W | 2009:08:25:05:19 | 2009:09:14:21:26
W22 | 47 51.81574 N | 129 24.07066 W | 2562 | 47 51.796317 N | 129 23.982733 W | 2009:08:25:04:22 | 2009:09:14:23:13
W23 | 47 57.15624 N | 129 23.30317 W | 2548 | 47 57.190200 N | 129 23.244483 W | 2009:08:25:03:25 | 2009:09:15:00:59
W24 | 48 02.57238 N | 129 22.50366 W | 2512 | 48 02.652710 N | 129 22.607830 W | 2009:08:26:13:46 | 2009:09:12:01:35
W25 | 48 07.90768 N | 129 21.76796 W | 2593 | 48 08.030430 N | 129 21.928150 W | 2009:08:26:14:43 | 2009:09:11:23:39
W26 | 48 13.34314 N | 129 21.02214 W | 2696 | 48 13.366800 N | 129 21.226630 W | 2009:08:26:15:47 | 2009:09:11:21:51
W27 | 48 17.74826 N | 129 22.04437 W | 2590 | 48 17.544110 N | 129 21.767060 W | 2009:08:26:17:39 | 2009:09:11:17:07
W28 | 48 25.97649 N | 129 15.16628 W | 2519 | 48 26.024100 N | 129 15.103200 W | 2009:08:26:19:20 | 2009:09:11:14:38
W35 | 48 04.91634 N | 128 53.88878 W | 2514 | 48 05.012667 N | 128 53.978883 W | 2009:08:26:08:59 | 2009:09:12:16:13
W58 | 47 52.22527 N | 129 14.03207 W | 2427 | 47 52.172083 N | 129 14.150700 W | 2009:08:25:01:51 | 2009:09:13:21:53
W60 | 47 59.99153 N | 129 10.57480 W | 2182 | 47 59.977183 N | 129 10.695483 W | 2009:08:26:04:02 | 2009:09:13:16:24

## ETOMO_Deployment
SITE | Release Time | Elog ID# | Lat(DEG) | Lat(Minutes) | Lat(GPS_Min) | Misfit (m) | Station Latitude (hemi) | Lon(DEG) | Lon(Minutes) | Lon(GPS_Min) | Misfit (m) | Station Longitude (hemi) | LAT(DECIMAL DEG) | LON(DECIMAL DEG) | Station Depth (m) | REL | SENSOR | LOGGER | COMPACT FLASH | DEPTH | SYNCH | TAG | DRIFT | SETTINGS | COMMENT
S11 | 2009:08:25:16:00 | 443 | 47 | 41.7359 | 41.7386 | -5.0135 | N | 128 | 53.9974 | 54.0459 | 88.9639 | W | 47.6956 | -128.8997 | 2544 | 62 | 2007-030 | 7 | 8039 | 2544 | 2009:237:13:10:00 | 2009:259:11:54:00.0093649 |  | 4ch/200hz
S12 | 2009:08:25:22:32 | 493 | 47 | 52.469 | 52.4613 | 14.171 | N | 128 | 52.3961 | 52.37 | -47.7956 | W | 47.8747 | -128.8739 | 2460 | 57 | 2000-039 | 56 | 2008-536 | 2460 | 2009:237:20:00:00 | 2009:259:14:28:59.9587880 |  | 4ch/200hz
S13 | 2009:08:26:08:17 | 574 | 48 | 2.1299 | 2.1292 | 1.2395 | N | 128 | 50.9909 | 50.9852 | -6.7148 | W | 48.0537 | -128.8482 | 2449 | 33 | x3-52 | 75 | 26 | 2449 | 2009:238:07:09:00 | 2009:255:14:37:59.8611027 |  | 4ch/200hz | Acoustic #33 burn #1 acted like an enable command.
S14 | 2009:08:24:15:21 | 221 | 48 | 14.0041 | 14.0014 | 4.995 | N | 128 | 49.3138 | 49.308 | -6.8687 | W | 48.2328 | -128.8224 | 2502 | 61 | 11 | 94 | 2007-43 | 2502 | 2009:236:13:56:00 | 2009:256:01:59:59.9643963 |  | 4ch/200hz
S15 | 2009:08:25:08:52 | 406 | 47 | 43.3906 | 43.3882 | 4.4215 | N | 129 | 19.5959 | 19.5967 | 1.5054 | W | 47.7232 | -129.3276 | 2756 | 114 | 08-004 | 86 | 08-104 | 2756 | 2009:237:05:52:00 | 2009:257:11:56:59.9225148 |  | 4ch/200hz | Colocated Test Site
S15A | 2009:08:25:09:20 | 410 | 47 | 43.4051 | 43.4106 | -10.212 | N | 129 | 19.5419 | 19.5247 | -31.5027 | W | 47.7234 | -129.3257 | 2752 | 96 | 2007-015 | 47 | 08-100 | 2752 | 2009:237:06:41:00 | 2009:257:13:07:00.0153934 |  | 3ch/100hz | Internal Geospace
S15B | 2009:08:25:10:22 | 411 | 47 | 43.3544 | 43.3524 | 3.6445 | N | 129 | 19.5972 | 19.6024 | 9.4912 | W | 47.7226 | -129.3266 | 2752 | 87 | 08-007 | 24 | 2008-695 | 2752 | 2009:237:09:39:00 | 2009:257:14:20:59.9355388 |  | 3ch/100hz | External Geospace
S15C | 2009:08:25:10:53 | 414 | 47 | 43.4106 | 43.4066 | 7.4555 | N | 129 | 19.6506 | 19.6491 | -2.7721 | W | 47.7235 | -129.3275 | 2745 | 59 | 3 | 39 | 2007-41 | 2745 | 2009:237:09:28:00 | 2009:257:15:38:59.9139837 |  | 3ch/200hz | External L28
S16 | 2009:08:25:02:35 | 356 | 47 | 54.0939 | 54.0872 | 12.506 | N | 129 | 18.0852 | 18.0426 | -78.206 | W | 47.9016 | -129.3014 | 2570 | 29 | 8011 | 77 | 2008-500 | 2570 | 2009:236:23:04:00 | 2009:258:03:17:59.9843477 |  | 4ch/200hz
S17 | 2009:08:26:12:46 | 617 | 48 | 4.9891 | 4.8943 | 175.4355 | N | 129 | 16.5301 | 16.4853 | -53.0315 | W | 48.0813 | -129.2761 | 2376 | 49 | 2008-12 | 136 | 2008-549 | 2376 | 2009:238:10:47:00 | 2009:255:03:34:00.0118902 |  | 4ch/200hz
S18 | 2009:08:26:16:34 | 649 | 48 | 14.5887 | 14.5887 | 0.0555 | N | 129 | 15.1896 | 15.1907 | 1.279 | W | 48.2425 | -129.2529 | 2440 | 2 | 12 | 21 | 2008-518 | 2440 | 2009:238:14:53:00 | 2009:254:20:15:59:9818055 |  | 4ch/200hz | Mechanical release issue, or stuck in sediment.
S29 | 2009:08:25:14:50 | 435 | 47 | 41.8132 | 41.81 | 5.9385 | N | 129 | 4.8587 | 4.9104 | 94.9854 | W | 47.6963 | -129.0809 | 2605 | 11 | x3-1 | 60 | 8006 | 2605 | 2009:237:12:55:00 | 2009:257:06:49:00.0043390 |  | 4ch/200hz
S30 | 2009:08:25:17:21 | 450 | 47 | 45.6344 | 45.6291 | 9.7125 | N | 129 | 2.9848 | 2.9726 | -22.3236 | W | 47.7607 | -129.0506 | 2655 | 23 | 8010 | 27 | 8035 | 2655 | 2009:237:14:05:00 | 2009:257:03:03:59.9896041 |  | 4ch/200hz
S31 | 2009:08:25:21:24 | 486 | 47 | 49.3005 | 49.2954 | 9.4368 | N | 129 | 0.35239 | 0.31973 | -59.9542 | W | 47.8223 | -129.0075 | 2648 | 97 | x3-6 | 40 | 2008-543 | 2648 | 2009:237:19:22:00 | 2009:257:04:45:59.7589550 |  | 4ch/200hz
S32 | 2009:08:25:23:39 | 501 | 47 | 53.5373 | 53.5377 | -0.8436 | N | 129 | 0.24949 | 0.21363 | -65.8252 | W | 47.892 | -129.0028 | 2571 | 55 | 2007-037 | 140 | 2008-527 | 2571 | 2009:237:20:47:00 | 2009:256:16:12:59.8914818 |  | 4ch/200hz
S33 | 2009:08:26:01:05 | 516 | 47 | 57.2292 | 57.2206 | 15.8545 | N | 128 | 57.6168 | 57.6535 | 67.3618 | W | 47.9537 | -128.9597 | 2414 | 94 | 07-026 | 138 | 2008-525 | 2414 | 2009:237:22:50:00 | 2009:259:21:50:59.8417876 |  | 4ch/200hz
S34 | 2009:08:26:07:24 | 567 | 48 | 1.3091 | 1.3111 | -3.6445 | N | 128 | 56.8427 | 56.8327 | -11.7953 | W | 48.022 | -128.9486 | 2273 | 74 | 2008-021 | 93 | 2008-535 | 2273 | 2009:238:06:21:00 | 2009:259:23:18:00.0351061 |  | 4ch/200hz
S36 | 2009:08:24:16:17 | 233 | 48 | 8.8294 | 8.8397 | -19.129 | N | 128 | 52.1234 | 52.1078 | -18.439 | W | 48.1467 | -128.8688 | 2513 | 34 | 2007-16 | 19 | 8024 | 2513 | 2009:236:14:17:00 | 2009:256:04:09:00.0179139 |  | 4ch/200hz
S37 | 2009:08:25:20:28 | 479 | 47 | 52.8555 | 52.847 | 15.7195 | N | 129 | 3.7779 | 3.7607 | -31.4035 | W | 47.8814 | -129.0641 | 2274 | 47 | 2007 | 137 | 2008-203 | 2274 | 2009:237:18:37:00 | 2009:259:17:32:00.0858678 |  | 4ch/200hz
S38 | 2009:08:26:00:19 | 508 | 47 | 55.3458 | 55.3253 | 38.0064 | N | 129 | 2.942 | 2.9776 | 65.3479 | W | 47.9243 | -129.0439 | 2391 | 98 | 820 | 25 | 2008-517 | 2391 | 2009:237:21:45:00 | 2009:259:20:17:00.0420487 |  | 4ch/200hz
S39 | 2009:08:26:01:53 | 523 | 47 | 58.2973 | 58.2962 | 2.0387 | N | 129 | 1.2592 | 1.2312 | -51.3736 | W | 47.9672 | -129.0237 | 2318 | 30 | 2007-025 | 78 | 2008-546 | 2318 | 2009:238:00:02:00 | 2009:258:10:29:00.0103908 |  | 4ch/200hz | Acoustic #30 has a 1 min burn cycle.
S40 | 2009:08:26:06:43 | 560 | 48 | 0.59446 | 0.59679 | -4.3142 | N | 129 | 0.14916 | 0.13217 | -20.1171 | W | 48.0101 | -129.0035 | 2260 | 103 | x3-28 | 89 | 48 | 2260 | 2009:238:05:17:00 | 2009:258:13:25:59.9400476 |  | 4ch/200hz
S41 | 2009:08:26:09:51 | 588 | 48 | 3.1809 | 3.1804 | 0.962 | N | 128 | 58.9357 | 58.9308 | -5.8384 | W | 48.053 | -128.9833 | 2324 | 44 | 08-002 | 1 | 2008-544 | 2324 | 2009:238:08:53:00 | 2009:255:12:09:00.0382663 |  | 4ch/200hz
S42 | 2009:08:25:13:49 | 427 | 47 | 45.1741 | 45.1782 | -7.5295 | N | 129 | 10.8529 | 10.9178 | 119.1998 | W | 47.7528 | -129.181 | 2645 | 105 | 818 | 29 | 8026 | 2645 | 2009:237:12:31:00 | 2009:257:08:36:00.0613646 |  | 4ch/200hz
S43 | 2009:08:25:18:19 | 457 | 47 | 49.0132 | 49.0125 | 1.295 | N | 129 | 8.9827 | 8.9761 | -12.043 | W | 47.8172 | -129.1507 | 2500 | 85 | x3-44 | 95 | 27 | 2500 | 2009:237:15:06:00 | 2009:257:01:10:59.9652012 |  | 4ch/200hz
S44 | 2009:08:25:19:03 | 465 | 47 | 52.2076 | 52.2022 | 10.0344 | N | 129 | 7.5342 | 7.4813 | -97.0837 | W | 47.8708 | -129.1255 | 2374 | 108 | 2007-034 | 17 | 16 | 2374 | 2009:237:16:12:00 | 2009:256:23:31:59:9208049 |  | 4ch/200hz
S45 | 2009:08:25:19:39 | 472 | 47 | 54.7841 | 54.781 | 5.8257 | N | 129 | 6.2878 | 6.2798 | -14.6976 | W | 47.9137 | -129.1053 | 2215 | 71 | 2007-028 | 20 | 2008-516 | 2215 | 2009:237:17:42:00 | 2009:259:18:50:59.9262207 |  | 4ch/200hz
S46 | 2009:08:26:02:40 | 530 | 47 | 57.3907 | 57.3927 | -3.7351 | N | 129 | 5.0445 | 5.0285 | -29.4355 | W | 47.9566 | -129.0851 | 2102 | 28 | x3-26 | 88 | 2008-530 | 2102 | 2009:238:00:47:00 | 2009:258:07:04:59.9029163 |  | 4ch/200hz | Colocated Test Site
S46A | 2009:08:26:03:06 | 534 | 47 | 57.4508 | 57.4491 | 3.0229 | N | 129 | 5.0431 | 5.0341 | -16.4912 | W | 47.9575 | -129.0841 | 2102 | 91 | 2008-5 | 57 | 08-007 | 2102 | 2009:238:01:20:00 | 2009:258:09:01:59.9661592 |  | 3ch/100hz | Internal Geospace
S47 | 2009:08:26:05:49 | 553 | 47 | 59.9609 | 59.9627 | -3.367 | N | 129 | 3.839 | 3.8192 | -36.2777 | W | 47.9994 | -129.0649 | 2174 | 100 | x3-41 | 90 | 08-545 | 2174 | 2009:238:03:44:00 | 2009:258:11:52:59.8876714 |  | 4ch/200hz
S48 | 2009:08:26:11:04 | 603 | 48 | 2.5247 | 2.5186 | 11.359 | N | 129 | 2.6513 | 2.6308 | -24.313 | W | 48.0423 | -129.0447 | 2288 | 14 | 07-04o | 32 | 2008-551 | 2288 | 2009:238:09:29:00 | 2009:255:09:06:59.8285445 |  | 4ch/200hz
S49 | 2009:08:26:10:26 | 596 | 48 | 5.0912 | 5.0881 | 5.6425 | N | 129 | 1.4214 | 1.4145 | -8.2307 | W | 48.0852 | -129.0245 | 2467 | 107 | 2007-020 | 56 | 2008-536 | 2467 | 2009:238:09:14:00 | 2009:255:10:34:59.8908488 |  | 4ch/200hz
S50 | 2009:08:24:17:02 | 245 | 48 | 8.3677 | 8.369 | -2.368 | N | 128 | 59.9047 | 59.9049 | 0.17764 | W | 48.1388 | -128.9992 | 2647 | 101 | 2007-23 | 92 | 8102 | 2647 | 2009:236:15:43:00 | 2009:256:05:58:59.0744861 |  | 4ch/200hz
S51 | 2009:08:24:17:42 | 258 | 48 | 12.2281 | 12.2254 | 5.069 | N | 128 | 58.0926 | 58.0845 | -9.5333 | W | 48.2032 | -128.9689 | 2682 | 104 | 2007-27 | 11 | 2008-542 | 2682 | 2009:236:15:55:00 | 2009:256:07:42:00.0153880 |  | 4ch/200hz | Dead "Z" channel.
S52 | 2009:08:25:00:13 | 338 | 47 | 54.2148 | 54.2157 | -1.6058 | N | 129 | 9.8306 | 9.8464 | 28.9362 | W | 47.903 | -129.1667 | 2478 | 80 | x3-050 | 10 | 2008-541 | 2478 | 2009:236:22:23:00 | 2009:256:20:40:59.9480188 |  | 4ch/200hz
S53 | 2009:08:24:22:44 | 321 | 47 | 56.758 | 56.7641 | -11.2869 | N | 129 | 8.7286 | 8.7148 | -25.3178 | W | 47.9459 | -129.1465 | 2414 | 58 | 2007-018 | 141 | 2008-510 | 2414 | 2009:236:20:20:00 | 2009:256:17:59:59.9923314 |  | 4ch/200hz
S54 | 2009:08:24:22:06 | 312 | 47 | 59.3181 | 59.2825 | 65.786 | N | 129 | 7.588 | 7.5809 | -13.0527 | W | 47.9888 | -129.1263 | 2333 | 31 | x3-013 | 61 | 2008-667 | 2333 | 2009:236:19:33:00 | 2009:258:05:26:00.1275996 |  | 4ch/200hz
S55 | 2009:08:26:04:57 | 546 | 48 | 1.8975 | 1.9 | -4.5362 | N | 129 | 6.3012 | 6.2865 | -17.4395 | W | 48.0317 | -129.1061 | 2362 | 92 | NA | 139 | 2008-539 | 2362 | 2009:238:03:33:00 | 2009:256:14:52:59.9485409 |  | 4ch/200hz
S56 | 2009:08:26:11:36 | 610 | 48 | 4.4463 | 4.4413 | 9.176 | N | 129 | 5.1367 | 5.1284 | -9.782 | W | 48.0746 | -129.0859 | 2479 | 102 | 2008-13 | 13 | 2008-522 | 2479 | 2009:238:10:08:00 | 2009:255:07:00:59.9347294 |  | 4ch/200hz
S57 | 2009:08:25:12:32 | 420 | 47 | 48.4092 | 48.4055 | 6.9005 | N | 129 | 16.0378 | 16.0428 | 9.1791 | W | 47.8066 | -129.2684 | 2299 | 24 | x3-3 | 2 | 19 | 2299 | 2009:237:11:37:00 | 2009:257:10:14:00.0613236 |  | 4ch/200hz
S59 | 2009:08:24:23:26 | 330 | 47 | 56.1068 | 56.1057 | 1.9444 | N | 129 | 12.3998 | 12.3988 | -1.9441 | W | 47.9353 | -129.2078 | 2193 | 25 | 2007-041 | 85 | 2008-533 | 2193 | 2009:236:21:14:00 | 2009:256:19:17:59.9939318 |  | 4ch/200hz
S61 | 2009:08:24:20:56 | 303 | 48 | 3.8799 | 3.8576 | 41.144 | N | 129 | 8.8119 | 8.7802 | -37.5768 | W | 48.064 | -129.1472 | 2415 | 66 | 2007-33 | 73 | 2008-528 | 2415 | 2009:236:18:32:00 | 2009:255:05:32:00.0228098 |  | 4ch/200hz
S62 | 2009:08:24:20:00 | 294 | 48 | 7.7321 | 7.7457 | -25.1692 | N | 129 | 7.0185 | 6.9786 | -47.2451 | W | 48.1283 | -129.1169 | 2592 | 77 | 51 | 87 | 2008-573 | 2592 | 2009:236:17:59:00 | 2009:256:13:01:59.9808841 |  | 4ch/200hz
S63 | 2009:08:24:19:15 | 285 | 48 | 11.6187 | 11.6147 | 7.3445 | N | 129 | 5.2012 | 5.1643 | -43.7113 | W | 48.1926 | -129.0866 | 2573 | 21 | 2007-17 | 38 | 2008-519 | 2573 | 2009:236:17:16:00 | 2009:256:10:56:00.0098425 |  | 4ch/200hz
S64 | 2009:08:24:18:17 | 271 | 48 | 14.6202 | 14.6163 | 7.289 | N | 129 | 2.0523 | 2.0393 | -15.4428 | W | 48.243 | -129.0347 | 2541 | 73 | 819 | 14 | 2008-520 | 2541 | 2009:236:16:33:00 | 2009:256:09:25:00.0026865 |  | 4ch/200hz | Dead "Y" channel.
SITE | Release Time | Elog ID# | Lat(DEG) | Lat(Minutes) | Lat(GPS_Min) | Misfit (m) | Station Latitude (hemi) | Lon(DEG) | Lon(Minutes) | Lon(GPS_Min) | Misfit (m) | Station Longitude (hemi) | LAT(DECIMAL DEG) | LON(DECIMAL DEG) | Station Depth (m) | OBS I.D.
W01 | 2009:08:24:06:09 | 86 | 47 | 33.322 | 33.3178 | 7.696 | N | 128 | 49.467 | 49.4766 | 17.5688 | W | 47.5554 | -128.8245 | 2647 | D06 | [7 empty] | 4ch/200hz
W02 | 2009:08:24:07:10 | 98 | 47 | 38.69 | 38.6867 | 6.142 | N | 128 | 48.748 | 48.6964 | -94.6733 | W | 47.6448 | -128.8125 | 2646 | D08 | [7 empty] | 4ch/200hz
W03 | 2009:08:24:08:02 | 112 | 47 | 44.0764 | 44.079 | -4.7545 | N | 128 | 47.9308 | 47.9193 | -21.0385 | W | 47.7346 | -128.7988 | 2652 | D02 | [7 empty] | 4ch/200hz
W04 | 2009:08:24:08:50 | 126 | 47 | 49.4257 | 49.4181 | 14.0045 | N | 128 | 47.1413 | 47.1458 | 8.2061 | W | 47.8238 | -128.7857 | 2583 | D55 | [7 empty] | 4ch/200hz
W05 | 2009:08:24:09:36 | 141 | 47 | 54.8082 | 54.8044 | 6.956 | N | 128 | 46.3716 | 46.3585 | -24.0309 | W | 47.9135 | -128.7729 | 2615 | D62 | [7 empty] | 4ch/200hz
W06 | 2009:08:24:10:25 | 156 | 48 | 0.1869 | 0.19007 | -5.8645 | N | 128 | 45.599 | 45.6085 | 11.2032 | W | 48.0031 | -128.76 | 2582 | D07 | [7 empty] | 4ch/200hz
W07 | 2009:08:24:11:21 | 170 | 48 | 5.5442 | 5.5343 | 18.2965 | N | 128 | 44.8232 | 44.8186 | -5.4832 | W | 48.0924 | -128.7471 | 2571 | D40 | [7 empty] | 4ch/200hz
W08 | 2009:08:24:12:14 | 182 | 48 | 10.9129 | 10.9195 | -12.173 | N | 128 | 44.0603 | 44.0614 | 1.3382 | W | 48.1819 | -128.7343 | 2546 | D44 | [7 empty] | 4ch/200hz
W09 | 2009:08:24:13:07 | 196 | 48 | 16.3244 | 16.3207 | 6.7525 | N | 128 | 43.2988 | 43.2891 | -11.4519 | W | 48.2721 | -128.7216 | 2502 | D31 | [7 empty] | 4ch/200hz
W10 | 2009:08:24:14:00 | 209 | 48 | 21.6876 | 21.6671 | 37.9805 | N | 128 | 42.4885 | 42.4842 | -5.0805 | W | 48.3615 | -128.7081 | 2480 | D49 | [7 empty] | 4ch/200hz
W19 | 2009:08:25:07:22 | 398 | 47 | 35.6973 | 35.6859 | 21.0345 | N | 129 | 26.4156 | 26.4188 | 5.893 | W | 47.595 | -129.4403 | 2626 | D25 | [7 empty] | 4ch/200hz
W20 | 2009:08:25:06:27 | 391 | 47 | 40.0245 | 40.0273 | -5.2355 | N | 129 | 25.7224 | 25.7139 | -15.5127 | W | 47.6671 | -129.4287 | 2421 | D15 | [7 empty] | 4ch/200hz
W21 | 2009:08:25:05:19 | 384 | 47 | 46.4513 | 46.4595 | -15.17 | N | 129 | 24.843 | 24.842 | -1.7991 | W | 47.7742 | -129.4141 | 2465 | D26 | [7 empty] | 4ch/200hz
W22 | 2009:08:25:04:22 | 374 | 47 | 51.8052 | 51.8157 | -19.499 | N | 129 | 24.0836 | 24.0707 | -23.7555 | W | 47.8634 | -129.4014 | 2562 | D32 | [7 empty] | 4ch/200hz
W23 | 2009:08:25:03:25 | 365 | 47 | 57.1709 | 57.1562 | 27.121 | N | 129 | 23.3259 | 23.3032 | -41.7282 | W | 47.9528 | -129.3888 | 2548 | D21 | [7 empty] | 4ch/200hz
W24 | 2009:08:26:13:46 | 624 | 48 | 2.5773 | 2.5724 | 9.102 | N | 129 | 22.5298 | 22.5037 | -30.9567 | W | 48.043 | -129.3755 | 2512 | D09 | [7 empty] | 4ch/200hz
W25 | 2009:08:26:14:43 | 634 | 48 | 7.9193 | 7.9077 | 21.497 | N | 129 | 21.7662 | 21.768 | 2.0843 | W | 48.132 | -129.3628 | 2593 | D11 | [7 empty] | 4ch/200hz
W26 | 2009:08:26:15:47 | 642 | 48 | 13.3409 | 13.3431 | -4.144 | N | 129 | 21.0258 | 21.0221 | -4.3344 | W | 48.2223 | -129.3504 | 2696 | D34 | [7 empty] | 4ch/200hz
W27 | 2009:08:26:17:39 | 658 | 48 | 17.7366 | 17.7483 | -21.571 | N | 129 | 22.0444 | 22.0444 | -0.035528 | W | 48.2956 | -129.3674 | 2590 | D29 | [7 empty] | 4ch/200hz
W28 | 2009:08:26:19:20 | 667 | 48 | 25.9691 | 25.9765 | -13.6715 | N | 129 | 15.1662 | 15.1663 | 0.094741 | W | 48.4328 | -129.2528 | 2519 | D03 | [7 empty] | 4ch/200hz
W35 | 2009:08:26:08:59 | 581 | 48 | 4.9215 | 4.9163 | 9.546 | N | 128 | 53.8982 | 53.8888 | -11.1558 | W | 48.082 | -128.8983 | 2514 | D10 | [7 empty] | 4ch/200hz
W58 | 2009:08:25:01:51 | 348 | 47 | 52.2339 | 52.2253 | 15.9655 | N | 129 | 14.0446 | 14.0321 | -23.0028 | W | 47.8706 | -129.2341 | 2427 | D50 | [7 empty] | 4ch/200hz
W60 | 2009:08:26:04:02 | 539 | 47 | 59.9923 | 59.9915 | 1.4245 | N | 129 | 10.585 | 10.5748 | -18.7254 | W | 47.9999 | -129.1764 | 2182 | D60 | [7 empty] | 4ch/200hz

## recover_work.csv
2009-09-11T14:38 | W28 hooked | 48 26.024100 N 129 15.103200 W
2009-09-11T17:07 | W27 hooked | 48 17.544110 N 129 21.767060 W
2009-09-11T20:05 | S18 hooked | 48 14.509280 N 129 15.207510 W
2009-09-11T21:51 | W26 hooked | 48 13.366800 N 129 21.226630 W
2009-09-11T23:39 | W25 hooked | 48 08.030430 N 129 21.928150 W
2009-09-12T01:35 | W24 hooked | 48 02.652710 N 129 22.607830 W
2009-09-12T03:22 | S17 hooked | 48 04.983700 N 129 16.576760 W
2009-09-12T05:21 | S61 hooked | 48 04.052800 N 129 08.736500 W
2009-09-12T06:51 | S56 hooked | 48 04.411683 N 129 05.094817 W
2009-09-12T08:56 | S48 hooked | 48 02.417467 N 129 02.265617 W
2009-09-12T10:25 | S49 hooked | 48 05.095467 N 129 01.449167 W
2009-09-12T11:56 | S41 hooked | 48 03.189750 N 128 59.031767 W
2009-09-12T14:29 | S13 Hooked | 48 02.129083 N 128 51.039800 W
2009-09-12T16:13 | W35 hooked | 48 05.012667 N 128 53.978883 W
2009-09-12T18:06 | W7 hooked | 48 05.623133 N 128 44.973183 W
2009-09-12T19:45 | W8 hooked | 48 10.967017 N 128 44.099983 W
2009-09-12T21:57 | W9 hooked | 48 16.355017 N 128 43.311567 W
2009-09-12T23:41 | W10 hooked | 48 21.618767 N 128 42.555150 W
2009-09-13T01:51 | S14 hooked | 48 13.986817 N 128 49.450233 W
2009-09-13T03:55 | S36 hooked | 48 08.722050 N 128 52.371467 W
2009-09-13T05:45 | S50 hooked | 48 08.315750 N 128 59.973050 W
2009-09-13T07:31 | S51 hooked | 48 12.191117 N 128 58.165367 W
2009-09-13T09:13 | S64 hooked | 48 14.575117 N 129 02.116550 W
2009-09-13T10:45 | S63 hooked | 48 11.620917 N 129 05.281350 W
2009-09-13T12:51 | S62 hooked | 48 07.772717 N 129 07.114667 W
2009-09-13T14:43 | S55 hooked | 48 01.837167 N 129 06.329350 W
2009-09-13T16:24 | W60 hooked | 47 59.977183 N 129 10.695483 W
2009-09-13T17:53 | S53 hooked | 47 56.759533 N 129 08.801167 W
2009-09-13T19:11 | S59 hooked | 47 56.098000 N 129 12.539283 W
2009-09-13T20:27 | S52 hooked | 47 54.166670 N 129 21.372190 W
2009-09-13T21:53 | W58 hooked | 47 52.172083 N 129 14.150700 W
2009-09-13T23:24 | S44 hooked | 47 52.163600 N 129 07.603367 W
2009-09-14T01:03 | S43 hooked | 47 48.987483 N 129 09.138483 W
2009-09-14T02:53 | S30 hooked | 47 45.646333 N 129 03.104467 W
2009-09-14T04:35 | S31 hooked | 47 49.422500 N 129 00.540833 W
2009-09-14T06:37 | S29 hooked | 47 41.759933 N 129 04.899583 W
2009-09-14T08:25 | S42 hooked | 47 45.072600 N 129 10.902567 W
2009-09-14T10:04 | S57 hooked | 47 48.324800 N 129 16.084500 W
2009-09-14T11:49 | S15 hooked | 47 43.350067 N 129 19.643733 W
2009-09-14T12:55 | S15A hooked | 47 43.398517 N 129 19.644067 W
2009-09-14T14:08 | S15B hooked | 47 43.380517 N 129 19.738267 W
2009-09-14T15:25 | S15C hooked | 47 43.498717 N 129 19.868467 W
2009-09-14T17:29 | W19 hooked | 47 35.799550 N 129 26.508983 W
2009-09-14T19:26 | W20 hooked | 47 40.197767 N 129 25.908117 W
2009-09-14T21:26 | W21 hooked | 47 46.764833 N 129 24.862750 W
2009-09-14T23:13 | W22 hooked | 47 51.796317 N 129 23.982733 W
2009-09-15T00:59 | W23 hooked | 47 57.190200 N 129 23.244483 W
2009-09-15T03:07 | S16 hooked | 47 54.219267 N 129 18.213467 W
2009-09-15T05:16 | S54 hooked | 47 59.545783 N 129 07.865800 W
2009-09-15T06:49 | S46 hooked | 47 57.411783 N 129 05.199750 W
2009-09-15T07:52 | S46A hooked | 47 57.462200 N 129 05.179483 W
2009-09-15T10:16 | S39 hooked | 47 58.386800 N 129 01.453800 W
2009-09-15T11:42 | S47 hooked | 48 00.021950 N 129 03.868150 W
2009-09-15T13:17 | S40 hooked | 48 00.638683 N 129 00.140717 W
2009-09-15T15:40 | W6 hooked | 48 00.417683 N 128 45.702767 W
2009-09-15T17:34 | W5 hooked | 47 54.895950 N 128 46.417750 W
2009-09-15T19:39 | W4 hooked | 47 49.582167 N 128 47.285283 W
2009-09-15T21:52 | W3 hooked | 47 44.127783 N 128 47.856483 W
2009-09-16T00:34 | W2 hooked | 47 38.631967 N 128 49.377033 W
2009-09-16T09:29 | W1 hooked | 47 33.365733 N 128 49.504400 W
2009-09-16T11:44 | S11 hooked | 47 41.622200 N 128 53.959450 W
2009-09-16T14:19 | S12 hooked | 47 52.525317 N 128 52.579783 W
2009-09-16T16:05 | S32 hooked | 47 53.430970 N 129 00.465770 W
2009-09-16T17:22 | S37 Hooked | 47 53.430967 N 129 00.465767 W
2009-09-16T18:43 | S45 hooked | 47 54.990517 N 129 06.337183 W
2009-09-16T20:06 | S38 hooked | 47 55.474883 N 129 02.971150 W
2009-09-16T21:41 | S33 hooked | 47 57.291583 N 128 57.615833 W
2009-09-16T23:09 | S34 hooked | 48 01.332850 N 128 56.596200 W

## recover_work2
2009:09:16:11:44 | S11 | 47 41.622200 N | 128 53.959450 W
2009:09:16:14:19 | S12 | 47 52.525317 N | 128 52.579783 W
2009:09:12:14:29 | S13 | 48 02.129083 N | 128 51.039800 W
2009:09:13:01:51 | S14 | 48 13.986817 N | 128 49.450233 W
2009:09:14:11:49 | S15 | 47 43.350067 N | 129 19.643733 W
2009:09:14:12:55 | S15A | 47 43.398517 N | 129 19.644067 W
2009:09:14:14:08 | S15B | 47 43.380517 N | 129 19.738267 W
2009:09:14:15:25 | S15C | 47 43.498717 N | 129 19.868467 W
2009:09:15:03:07 | S16 | 47 54.219267 N | 129 18.213467 W
2009:09:12:03:22 | S17 | 48 04.983700 N | 129 16.576760 W
2009:09:11:20:05 | S18 | 48 14.509280 N | 129 15.207510 W
2009:09:14:06:37 | S29 | 47 41.759933 N | 129 04.899583 W
2009:09:14:02:53 | S30 | 47 45.646333 N | 129 03.104467 W
2009:09:14:04:35 | S31 | 47 49.422500 N | 129 00.540833 W
2009:09:16:16:05 | S32 | 47 53.430970 N | 129 00.465770 W
2009:09:16:21:41 | S33 | 47 57.291583 N | 128 57.615833 W
2009:09:16:23:09 | S34 | 48 01.332850 N | 128 56.596200 W
2009:09:13:03:55 | S36 | 48 08.722050 N | 128 52.371467 W
2009:09:16:17:22 | S37 | 47 53.430967 N | 129 00.465767 W
2009:09:16:20:06 | S38 | 47 55.474883 N | 129 02.971150 W
2009:09:15:10:16 | S39 | 47 58.386800 N | 129 01.453800 W
2009:09:15:13:17 | S40 | 48 00.638683 N | 129 00.140717 W
2009:09:12:11:56 | S41 | 48 03.189750 N | 128 59.031767 W
2009:09:14:08:25 | S42 | 47 45.072600 N | 129 10.902567 W
2009:09:14:01:03 | S43 | 47 48.987483 N | 129 09.138483 W
2009:09:13:23:24 | S44 | 47 52.163600 N | 129 07.603367 W
2009:09:16:18:43 | S45 | 47 54.990517 N | 129 06.337183 W
2009:09:15:06:49 | S46 | 47 57.411783 N | 129 05.199750 W
2009:09:15:07:52 | S46A | 47 57.462200 N | 129 05.179483 W
2009:09:15:11:42 | S47 | 48 00.021950 N | 129 03.868150 W
2009:09:12:08:56 | S48 | 48 02.417467 N | 129 02.265617 W
2009:09:12:10:25 | S49 | 48 05.095467 N | 129 01.449167 W
2009:09:13:05:45 | S50 | 48 08.315750 N | 128 59.973050 W
2009:09:13:07:31 | S51 | 48 12.191117 N | 128 58.165367 W
2009:09:13:20:27 | S52 | 47 54.166670 N | 129 21.372190 W
2009:09:13:17:53 | S53 | 47 56.759533 N | 129 08.801167 W
2009:09:15:05:16 | S54 | 47 59.545783 N | 129 07.865800 W
2009:09:13:14:43 | S55 | 48 01.837167 N | 129 06.329350 W
2009:09:12:06:51 | S56 | 48 04.411683 N | 129 05.094817 W
2009:09:14:10:04 | S57 | 47 48.324800 N | 129 16.084500 W
2009:09:13:19:11 | S59 | 47 56.098000 N | 129 12.539283 W
2009:09:12:05:21 | S61 | 48 04.052800 N | 129 08.736500 W
2009:09:13:12:51 | S62 | 48 07.772717 N | 129 07.114667 W
2009:09:13:10:45 | S63 | 48 11.620917 N | 129 05.281350 W
2009:09:13:09:13 | S64 | 48 14.575117 N | 129 02.116550 W
2009:09:16:00:34 | W02 | 47 38.631967 N | 128 49.377033 W
2009:09:16:09:29 | W02 | 47 33.365733 N | 128 49.504400 W
2009:09:15:21:52 | W03 | 47 44.127783 N | 128 47.856483 W
2009:09:15:19:39 | W04 | 47 49.582167 N | 128 47.285283 W
2009:09:15:17:34 | W05 | 47 54.895950 N | 128 46.417750 W
2009:09:15:15:40 | W06 | 48 00.417683 N | 128 45.702767 W
2009:09:12:18:06 | W07 | 48 05.623133 N | 128 44.973183 W
2009:09:12:19:45 | W08 | 48 10.967017 N | 128 44.099983 W
2009:09:12:21:57 | W09 | 48 16.355017 N | 128 43.311567 W
2009:09:12:23:41 | W10 | 48 21.618767 N | 128 42.555150 W
2009:09:14:17:29 | W19 | 47 35.799550 N | 129 26.508983 W
2009:09:14:19:26 | W20 | 47 40.197767 N | 129 25.908117 W
2009:09:14:21:26 | W21 | 47 46.764833 N | 129 24.862750 W
2009:09:14:23:13 | W22 | 47 51.796317 N | 129 23.982733 W
2009:09:15:00:59 | W23 | 47 57.190200 N | 129 23.244483 W
2009:09:12:01:35 | W24 | 48 02.652710 N | 129 22.607830 W
2009:09:11:23:39 | W25 | 48 08.030430 N | 129 21.928150 W
2009:09:11:21:51 | W26 | 48 13.366800 N | 129 21.226630 W
2009:09:11:17:07 | W27 | 48 17.544110 N | 129 21.767060 W
2009:09:11:14:38 | W28 | 48 26.024100 N | 129 15.103200 W
2009:09:12:16:13 | W35 | 48 05.012667 N | 128 53.978883 W
2009:09:13:21:53 | W58 | 47 52.172083 N | 129 14.150700 W
2009:09:13:16:24 | W60 | 47 59.977183 N | 129 10.695483 W

## QC
|  |  | drop lat | recov lat |  |  |  | drop lon | recov lon
2009:09:16:11:44 | S11 | 47 | 41.7386 | 41.6222 | 0.11641 | N | 128 | 54.0459 | 53.9594 | 0.08641 | W
2009:09:16:14:19 | S12 | 47 | 52.4613 | 52.5253 | 0.063977 | N | 128 | 52.37 | 52.5798 | 0.20974 | W
2009:09:12:14:29 | S13 | 48 | 2.1292 | 2.1291 | 0.000147 | N | 128 | 50.9852 | 51.0398 | 0.05457 | W
2009:09:13:01:51 | S14 | 48 | 14.0014 | 13.9868 | 0.014583 | N | 128 | 49.308 | 49.4502 | 0.14223 | W
2009:09:14:11:49 | S15 | 47 | 43.3882 | 43.3501 | 0.038143 | N | 129 | 19.5967 | 19.6437 | 0.047013 | W
2009:09:14:12:55 | S15A | 47 | 43.4106 | 43.3985 | 0.012103 | N | 129 | 19.5247 | 19.6441 | 0.11933 | W
2009:09:14:14:08 | S15B | 47 | 43.3524 | 43.3805 | 0.028087 | N | 129 | 19.6024 | 19.7383 | 0.1359 | W
2009:09:14:15:25 | S15C | 47 | 43.4066 | 43.4987 | 0.092147 | N | 129 | 19.6491 | 19.8685 | 0.21938 | W
2009:09:15:03:07 | S16 | 47 | 54.0872 | 54.2193 | 0.13209 | N | 129 | 18.0426 | 18.2135 | 0.17082 | W
2009:09:12:03:22 | S17 | 48 | 4.8943 | 4.9837 | 0.08943 | N | 129 | 16.4853 | 16.5768 | 0.09144 | W
2009:09:11:20:05 | S18 | 48 | 14.5887 | 14.5093 | 0.07939 | N | 129 | 15.1907 | 15.2075 | 0.01683 | W
2009:09:14:06:37 | S29 | 47 | 41.81 | 41.7599 | 0.050057 | N | 129 | 4.9104 | 4.8996 | 0.010857 | W
2009:09:14:02:53 | S30 | 47 | 45.6291 | 45.6463 | 0.017183 | N | 129 | 2.9726 | 3.1045 | 0.13183 | W
2009:09:14:04:35 | S31 | 47 | 49.2954 | 49.4225 | 0.12715 | N | 129 | 0.31973 | 0.54083 | 0.2211 | W
2009:09:16:16:05 | S32 | 47 | 53.5377 | 53.431 | 0.10676 | N | 129 | 0.21363 | 0.46577 | 0.25214 | W
2009:09:16:21:41 | S33 | 47 | 57.2206 | 57.2916 | 0.070993 | N | 128 | 57.6535 | 57.6158 | 0.037697 | W
2009:09:16:23:09 | S34 | 48 | 1.3111 | 1.3329 | 0.02178 | N | 128 | 56.8327 | 56.5962 | 0.23654 | W
2009:09:13:03:55 | S36 | 48 | 8.8397 | 8.722 | 0.11769 | N | 128 | 52.1078 | 52.3715 | 0.26364 | W
2009:09:16:17:22 | S37 | 47 | 52.847 | 53.431 | 0.58393 | N | 129 | 3.7607 | 0.46577 | 3.295 | W
2009:09:16:20:06 | S38 | 47 | 55.3253 | 55.4749 | 0.14962 | N | 129 | 2.9776 | 2.9712 | 0.00647 | W
2009:09:15:10:16 | S39 | 47 | 58.2962 | 58.3868 | 0.09065 | N | 129 | 1.2312 | 1.4538 | 0.22261 | W
2009:09:15:13:17 | S40 | 48 | 0.59679 | 0.63868 | 0.041893 | N | 129 | 0.13217 | 0.14072 | 0.008547 | W
2009:09:12:11:56 | S41 | 48 | 3.1804 | 3.1898 | 0.00937 | N | 128 | 58.9308 | 59.0318 | 0.101 | W
2009:09:14:08:25 | S42 | 47 | 45.1782 | 45.0726 | 0.10557 | N | 129 | 10.9178 | 10.9026 | 0.015263 | W
2009:09:14:01:03 | S43 | 47 | 49.0125 | 48.9875 | 0.025017 | N | 129 | 8.9761 | 9.1385 | 0.16234 | W
2009:09:13:23:24 | S44 | 47 | 52.2022 | 52.1636 | 0.03858 | N | 129 | 7.4813 | 7.6034 | 0.12207 | W
2009:09:16:18:43 | S45 | 47 | 54.781 | 54.9905 | 0.20952 | N | 129 | 6.2798 | 6.3372 | 0.057413 | W
2009:09:15:06:49 | S46 | 47 | 57.3927 | 57.4118 | 0.019063 | N | 129 | 5.0285 | 5.1997 | 0.17128 | W
2009:09:15:07:52 | S46A | 47 | 57.4491 | 57.4622 | 0.01306 | N | 129 | 5.0341 | 5.1795 | 0.14534 | W
2009:09:15:11:42 | S47 | 48 | 59.9627 | 0.02195 | 59.9408 | N | 129 | 3.8192 | 3.8681 | 0.04891 | W
2009:09:12:08:56 | S48 | 48 | 2.5186 | 2.4175 | 0.10109 | N | 129 | 2.6308 | 2.2656 | 0.36515 | W
2009:09:12:10:25 | S49 | 48 | 5.0881 | 5.0955 | 0.007317 | N | 129 | 1.4145 | 1.4492 | 0.034717 | W
2009:09:13:05:45 | S50 | 48 | 8.369 | 8.3157 | 0.05323 | N | 128 | 59.9049 | 59.9731 | 0.0682 | W
2009:09:13:07:31 | S51 | 48 | 12.2254 | 12.1911 | 0.034243 | N | 128 | 58.0845 | 58.1654 | 0.080817 | W
2009:09:13:20:27 | S52 | 47 | 54.2157 | 54.1782 | 0.03749 | N | 129 | 9.8464 | 9.9716 | 0.12523 | W
2009:09:13:17:53 | S53 | 47 | 56.7641 | 56.7595 | 0.004527 | N | 129 | 8.7148 | 8.8012 | 0.086357 | W
2009:09:15:05:16 | S54 | 47 | 59.2825 | 59.5458 | 0.26328 | N | 129 | 7.5809 | 7.8658 | 0.28489 | W
2009:09:13:14:43 | S55 | 48 | 1.9 | 1.8372 | 0.062803 | N | 129 | 6.2865 | 6.3293 | 0.04289 | W
2009:09:12:06:51 | S56 | 48 | 4.4413 | 4.4117 | 0.029657 | N | 129 | 5.1284 | 5.0948 | 0.033623 | W
2009:09:14:10:04 | S57 | 47 | 48.4055 | 48.3248 | 0.08067 | N | 129 | 16.0428 | 16.0845 | 0.0417 | W
2009:09:13:19:11 | S59 | 47 | 56.1057 | 56.098 | 0.00772 | N | 129 | 12.3988 | 12.5393 | 0.14052 | W
2009:09:12:05:21 | S61 | 48 | 3.8576 | 4.0528 | 0.19517 | N | 129 | 8.7802 | 8.7365 | 0.04365 | W
2009:09:13:12:51 | S62 | 48 | 7.7457 | 7.7727 | 0.026997 | N | 129 | 6.9786 | 7.1147 | 0.13607 | W
2009:09:13:10:45 | S63 | 48 | 11.6147 | 11.6209 | 0.006207 | N | 129 | 5.1643 | 5.2813 | 0.11706 | W
2009:09:13:09:13 | S64 | 48 | 14.6163 | 14.5751 | 0.041143 | N | 129 | 2.0393 | 2.1166 | 0.07729 | W
2009:09:16:00:34 | W02 | 47 | 38.6867 | 38.632 | 0.054713 | N | 128 | 48.6964 | 49.377 | 0.6806 | W
2009:09:16:09:29 | W01 | 47 | 33.3178 | 33.3657 | 0.047893 | N | 128 | 49.4766 | 49.5044 | 0.02783 | W
2009:09:15:21:52 | W03 | 47 | 44.079 | 44.1278 | 0.048813 | N | 128 | 47.9193 | 47.8565 | 0.062857 | W
2009:09:15:19:39 | W04 | 47 | 49.4181 | 49.5822 | 0.16404 | N | 128 | 47.1458 | 47.2853 | 0.13951 | W
2009:09:15:17:34 | W05 | 47 | 54.8044 | 54.8959 | 0.09151 | N | 128 | 46.3585 | 46.4177 | 0.05924 | W
2009:09:15:15:40 | W06 | 48 | 0.19007 | 0.41768 | 0.22761 | N | 128 | 45.6085 | 45.7028 | 0.094307 | W
2009:09:12:18:06 | W07 | 48 | 5.5343 | 5.6231 | 0.088823 | N | 128 | 44.8186 | 44.9732 | 0.15461 | W
2009:09:12:19:45 | W08 | 48 | 10.9195 | 10.967 | 0.047537 | N | 128 | 44.0614 | 44.1 | 0.038553 | W
2009:09:12:21:57 | W09 | 48 | 16.3207 | 16.355 | 0.034267 | N | 128 | 43.2891 | 43.3116 | 0.022437 | W
2009:09:12:23:41 | W10 | 48 | 21.6671 | 21.6188 | 0.048303 | N | 128 | 42.4842 | 42.5551 | 0.07094 | W
2009:09:14:17:29 | W19 | 47 | 35.6859 | 35.7996 | 0.11362 | N | 129 | 26.4188 | 26.509 | 0.090173 | W
2009:09:14:19:26 | W20 | 47 | 40.0273 | 40.1978 | 0.17044 | N | 129 | 25.7139 | 25.9081 | 0.19417 | W
2009:09:14:21:26 | W21 | 47 | 46.4595 | 46.7648 | 0.30533 | N | 129 | 24.842 | 24.8627 | 0.02073 | W
2009:09:14:23:13 | W22 | 47 | 51.8157 | 51.7963 | 0.019423 | N | 129 | 24.0707 | 23.9827 | 0.087927 | W
2009:09:15:00:59 | W23 | 47 | 57.1562 | 57.1902 | 0.03396 | N | 129 | 23.3032 | 23.2445 | 0.058687 | W
2009:09:12:01:35 | W24 | 48 | 2.5724 | 2.6527 | 0.08033 | N | 129 | 22.5037 | 22.6078 | 0.10417 | W
2009:09:11:23:39 | W25 | 48 | 7.9077 | 8.0304 | 0.12275 | N | 129 | 21.768 | 21.9281 | 0.16019 | W
2009:09:11:21:51 | W26 | 48 | 13.3431 | 13.3668 | 0.02366 | N | 129 | 21.0221 | 21.2266 | 0.20449 | W
2009:09:11:17:07 | W27 | 48 | 17.7483 | 17.5441 | 0.20415 | N | 129 | 22.0444 | 21.7671 | 0.27731 | W
2009:09:11:14:38 | W28 | 48 | 25.9765 | 26.0241 | 0.04761 | N | 129 | 15.1663 | 15.1032 | 0.06308 | W
2009:09:12:16:13 | W35 | 48 | 4.9163 | 5.0127 | 0.096327 | N | 128 | 53.8888 | 53.9789 | 0.090103 | W
2009:09:13:21:53 | W58 | 47 | 52.2253 | 52.1721 | 0.053187 | N | 129 | 14.0321 | 14.1507 | 0.11863 | W
2009:09:13:16:24 | W60 | 47 | 59.9915 | 59.9772 | 0.014347 | N | 129 | 10.5748 | 10.6955 | 0.12068 | W

## Crossing_info
2009:08:29:16:15 | 6069 | S11
2009:08:29:13:35 | 6116 | S12
2009:08:29:01:19 | 4159 | S13
2009:08:29:11:08 | 6159 | S13
2009:08:28:22:15 | 4211 | S14
2009:08:28:02:58 | 2069 | S15
2009:08:28:05:49 | 2116 | S16
2009:08:28:08:44 | 2164 | S17
2009:08:28:11:19 | 2207 | S18
2009:08:31:07:35 | 9022 | S29
2009:08:31:06:43 | 9039 | S30
2009:08:31:05:54 | 9055 | S31
2009:08:31:04:10 | 9089 | S33
2009:08:31:02:29 | 9122 | S35
2009:08:31:01:40 | 9138 | S36
2009:09:04:01:04 | 24066 | S37
2009:09:04:00:39 | 24077 | S38
2009:09:04:23:48 | 24090 | S39
2009:09:04:23:14 | 24100 | S40
2009:09:04:22:37 | 24111 | S41
2009:09:01:01:41 | 13030 | S42
2009:09:01:02:29 | 13046 | S43
2009:09:01:03:12 | 13060 | S44
2009:09:01:03:45 | 13071 | S45
2009:09:01:04:19 | 13082 | S46
2009:09:01:04:46 | 13094 | S47
2009:09:01:05:30 | 13105 | S48
2009:09:01:06:03 | 13116 | S49
2009:09:01:06:46 | 13130 | S50
2009:09:01:07:38 | 13147 | S51
2009:09:01:20:51 | 15066 | S52
2009:09:01:21:25 | 15077 | S53
2009:09:01:23:06 | 15110 | S54
2009:09:01:00:56 | 15146 | S55
2009:09:01:01:25 | 15155 | S56
2009:09:03:18:22 | 20038 | S57
2009:09:03:16:39 | 20072 | S59
2009:09:03:15:02 | 20105 | S61
2009:09:03:14:10 | 20122 | S62
2009:09:03:13:18 | 20139 | S63
2009:09:02:20:28 | 18153 | S64
2009:08:29:21:06 | 7033 | W1
2009:09:08:05:37 | 39033 | W1
2009:08:30::16:13 | 8247 | W10
2009:09:08:17:55 | 39247 | W10
2009:08:27:20:28 | 1033 | W19
2009:09:09:19:31 | 42032 | W19
2009:09:10:23:52 | 44035 | W19
2009:08:29:22:31 | 7057 | W2
2009:08:30::05:21 | 8057 | W2
2009:09:08:06:55 | 39057 | W2
2009:08:27:19:14 | 1052 | W20
2009:09:09:20:32 | 42051 | W20
2009:08:27:17:25 | 1081 | W21
2009:09:09:22:04 | 42080 | W21
2009:08:27:15:54 | 1105 | W22
2009:09:09:23:28 | 42104 | W22
2009:08:27:14:26 | 1128 | W23
2009:09:09:00:51 | 42128 | W23
2009:08:27:12:58 | 1152 | W24
2009:09:09:02:11 | 42151 | W24
2009:08:27:11:33 | 1176 | W25
2009:09:09:03:35 | 42175 | W25
2009:08:27:10:03 | 1200 | W26
2009:09:09:04:59 | 42199 | W26
2009:08:27:08:46 | 1220 | W27
2009:09:09:06:19 | 42219 | W27
2009:08:27:06:17 | 1261 | W28
2009:09:09:08:33 | 42260 | W28
2009:08:30::06:42 | 8081 | W3
2009:09:08:08:13 | 39080 | W3
2009:08:30::08:05 | 8104 | W4
2009:09:08:09:36 | 39104 | W4
2009:08:30::09:28 | 8128 | W5
2009:09:08:11:01 | 39128 | W5
2009:09:03:17:30 | 20055 | W58
2009:08:30::10:52 | 8152 | W6
2009:09:08:12:25 | 39152 | W6
2009:09:03:15:52 | 20089 | W60
2009:08:30::12:14 | 8176 | W7
2009:09:08:13:47 | 39176 | W7
2009:08:30::13:34 | 8200 | W8
2009:09:08:15:11 | 39200 | W8
2009:08:30::14:52 | 8223 | W9
2009:09:08:16:31 | 39223 | W9